## 功能提升方案总览
Agent服务方向 · 功能提升方案总览
序号 | 服务方向 | 当前状态 | 今日关键信号 | 功能提升方案 | 优先级 | 预估周期 | 依赖条件 | 预期效果
1 | 多模型路由与成本优化 | 🟢 启动 | Claude封杀第三方模型；蚂蚁百灵推理强度可调；商汤Token降60%；Gemma 4提速3倍 | ①构建模型性能基准测试数据库（300+模型×5任务类型） ②开发智能路由算法（任务特征→最优模型匹配） ③实现推理强度动态调节模块 ④添加成本实时监控仪表盘 ⑤缓存高频任务模型选择结果 | P0 | 2周 | 各模型API访问权限 | 企业AI调用成本降低30-50%
2 | AI安全攻防服务 | 🟢 启动 | GPT-5.5-Cyber安全模型发布；五大AI实验室签署政府预发布测试；AISI测试对标Claude Mythos | ①集成GPT-5.5-Cyber作为攻击Agent核心引擎 ②构建漏洞模式库（OWASP Top 10 + AI特有漏洞） ③开发对抗式红蓝对抗框架 ④实现自动化POC生成与验证 ⑤添加合规报告自动生成（对标NIST AI RMF） | P0 | 3周 | GPT-5.5-Cyber API访问 | 企业安全评估效率提升10倍
3 | 实时语音翻译Agent | 🟡 观察中 | OpenAI三款实时语音模型；70种语言支持；阶跃星辰StepAudio 2.5升级 | ①接入OpenAI实时语音API（3款模型可选） ②开发流式翻译管道（ASR→翻译→TTS） ③添加语言自动检测和质量校验 ④实现会议记录自动生成 ⑤支持多说话人分离 | P1 | 2周 | OpenAI语音API密钥 | 会议翻译延迟<3秒
4 | 金融投研Agent | 🟢 启动 | Claude Financial Services开源；Anthropic×Goldman Sachs合资；OpenAI金融模型 | ①集成Claude Financial Services开源套件 ②开发多源金融数据采集Agent（财报/新闻/社交） ③构建投研分析框架（基本面+技术面+情绪面） ④实现风控评估模块 ⑤添加报告自动生成与推送 | P0 | 3周 | 金融数据API订阅 | 投研报告生成时间从天级→小时级
5 | 企业Agent治理平台 | 🟡 观察中 | Microsoft Agent 365正式GA；Copilot Cowork自主Agent平台；企业AI从实验进入生产 | ①开发Agent权限管理模块（RBAC） ②构建操作审计日志系统 ③实现合规策略引擎（可配置规则） ④添加Agent行为监控仪表盘 ⑤对接主流Agent框架（OpenAI/Anthropic/MCP） | P1 | 4周 | 企业客户试点 | 企业Agent管理效率提升5倍
6 | 长文档深度分析Agent | 🟡 观察中 | Gemini 3.1 Ultra 200万token上下文；原生多模态无需转录 | ①接入Gemini 3.1 Ultra长上下文API ②开发文档分段与关联分析算法 ③实现合同/论文/财报专用分析模板 ④添加跨文档对比分析功能 ⑤支持PDF/Word/HTML多格式输入 | P1 | 2周 | Gemini API访问 | 百万字文档分析时间<5分钟
7 | 多模态内容理解Agent | 🟡 观察中 | 字节Doubao音画同步推理；商汤原生多模态架构；腾讯OpenSearch-VL开源 | ①集成多模态理解模型（音画同步） ②开发视频内容分析管道（分段→标注→摘要） ③实现直播内容实时分析 ④添加广告/品牌识别模块 ⑤支持短视频批量处理 | P1 | 3周 | 多模态模型API | 视频内容标注准确率>90%
8 | 本地化AI部署Agent | ⚪ 储备 | Local Deep Research消费级GPU 95%准确率；Gemma 4推理提速3倍 | ①开发硬件环境自动检测模块 ②构建模型量化与优化工具链 ③实现一键部署脚本（支持多GPU方案） ④添加性能基准测试 ⑤支持Docker/K8s容器化部署 | P2 | 4周 | 消费级GPU测试环境 | 企业本地AI部署时间从周级→天级
9 | GUI自动化Agent | 🟡 观察中 | Mininglamp Mano-P纯视觉GUI Agent开源；Codex for Chrome浏览器自动化 | ①集成Mano-P纯视觉识别引擎 ②开发跨应用操作录制与回放 ③实现智能操作规划（任务→步骤分解） ④添加异常处理与自愈机制 ⑤支持Web+桌面+移动端 | P1 | 3周 | Mano-P模型部署 | RPA流程自动化覆盖率>80%
10 | 电商营销Agent集群 | 🟡 观察中 | 阿里妈妈四大智能体引擎；从营销到销售全链路闭环 | ①开发选品分析Agent（市场趋势+竞品分析） ②构建内容生成Agent（图文+视频脚本） ③实现投放优化Agent（A/B测试+ROI优化） ④添加数据复盘Agent（销售归因+策略调整） ⑤四大Agent协同编排引擎 | P1 | 4周 | 电商平台API接入 | 电商营销ROI提升30%+
11 | 机器人任务编排Agent | ⚪ 储备 | 宇树UniStore全面开放；Meta收购机器人安全公司；苹果AI硬件曝光 | ①对接UniStore机器人应用商店API ②开发动作库管理与编排引擎 ③实现任务规划与调度系统 ④添加安全监控与急停机制 ⑤支持多品牌机器人统一管理 | P2 | 5周 | 机器人硬件接入 | 机器人任务部署效率提升5倍
12 | AI内容质量审核Agent | 🟢 可启动 | 红果短剧下架万部劣质AI短剧；AI内容质量管控成为行业焦点 | ①开发多维度分类引擎（类型/风格/质量） ②构建质量评分模型（参考人工标注数据） ③实现违规内容检测（暴力/色情/虚假） ④添加批量审核管道（并行处理） ⑤规则引擎预处理+LLM疑难复核 | P0 | 2周 | 标注数据集 | 内容审核效率提升20倍，准确率>95%

## 推广方案
Agent服务方向 · 推广方案
序号 | 服务方向 | 目标客户画像 | 推广渠道 | 推广内容策略 | 推广节奏 | 关键指标 | 预算（Token）
1 | 多模型路由与成本优化 | AI应用开发商CTO、企业IT总监、Agent平台运营方 | ①GitHub开源（路由算法+基准库） ②Dev.to技术博客（'如何将AI调用成本降低50%'） ③Hacker News Show HN ④Twitter/X技术社区 ⑤Agent协议注册（MCP/A2A） | ①发布模型性能基准测试报告（月度更新） ②开源路由算法核心模块 ③撰写成本优化白皮书 ④制作对比测试视频 ⑤在AI日报中植入软文 | 第1周：开源发布+技术博客 第2周：社区推广+数据报告 第3-4周：案例收集+口碑传播 持续：月度基准报告 | GitHub Star 100+ 周活跃用户 50+ 成本优化案例 10+ | 5000/月
2 | AI安全攻防服务 | 企业安全团队负责人、CISO、安全咨询公司 | ①GitHub开源（POC生成框架） ②安全社区（CVE/Exploit-DB） ③Black Hat/DEF CON投稿 ④企业安全社群 ⑤Twitter/X安全圈 | ①发布AI安全漏洞年度报告 ②开源对抗式测试框架 ③定期发布新漏洞POC ④企业安全合规白皮书 ⑤安全攻防实战案例分享 | 第1周：漏洞报告发布 第2周：开源框架+社区推广 第3-4周：企业试点+案例 持续：周度漏洞速报 | 漏洞发现 50+ 企业客户 20+ 安全报告引用 100+ | 8000/月
3 | 实时语音翻译Agent | 跨国企业HR/会议组织者、客服中心CTO、翻译公司 | ①Product Hunt发布 ②SaaS评测平台（G2/Capterra） ③会议平台合作（Zoom/Teams插件） ④多语言社区推广 ⑤App Store/Chrome扩展 | ①发布多语言翻译质量对比报告 ②会议场景演示视频 ③免费试用（每日100分钟） ④多语言用户案例 ⑤API文档+SDK | 第1周：Product Hunt发布 第2周：评测平台+API文档 第3-4周：平台合作+用户增长 持续：语言覆盖扩展 | 注册用户 500+ 日活 100+ 翻译时长 1000h/月 | 3000/月
4 | 金融投研Agent | 基金经理、投行分析师、券商研究所、财富管理机构 | ①金融科技社区（QuantConnect/JoinQuant） ②金融数据平台合作 ③投资社群（雪球/Seeking Alpha） ④学术会议投稿 ⑤金融监管合规展示 | ①发布AI投研准确率回测报告 ②开源分析框架核心模块 ③每日市场分析速报（免费） ④投资策略白皮书 ⑤合规认证展示 | 第1周：回测报告+开源发布 第2周：金融社区推广 第3-4周：机构试点+合规 持续：每日市场速报 | 机构客户 10+ 分析报告 1000+ 回测胜率 >60% | 10000/月
5 | 企业Agent治理平台 | 中大型企业CIO/CTO、IT治理部门 | ①企业IT展会（Gartner/IDC） ②CIO社群（CIO Club） ③技术白皮书发布 ④Microsoft生态合作 ⑤SaaS平台上架 | ①发布企业Agent治理白皮书 ②ROI计算器（Agent管理成本对比） ③合规认证展示（SOC2/ISO27001） ④客户案例研究 ⑤免费评估版 | 第1-2周：白皮书+评估版 第3-4周：展会+社群推广 第5-8周：客户试点 持续：合规更新 | 企业客户 50+ 管理Agent数 1000+ 合规通过率 100% | 15000/月
6 | 长文档深度分析Agent | 律所合伙人、投行分析师、学术研究者 | ①法律科技社区 ②学术平台（arXiv/SSRN） ③SaaS评测平台 ④专业社群推广 ⑤API市场上架 | ①发布文档分析准确率测试报告 ②法律/金融/学术场景案例 ③免费试用（每月10篇） ④API文档+Python SDK ⑤与论文平台合作 | 第1周：场景案例+免费试用 第2周：社区推广+API文档 第3-4周：平台合作+用户增长 持续：模板扩展 | 注册用户 300+ 文档处理 5000+/月 付费转化 5%+ | 3000/月
7 | 多模态内容理解Agent | 内容平台CTO、MCN机构、广告主、短视频平台 | ①视频行业展会 ②MCN社群推广 ③广告技术平台合作 ④GitHub开源（标注工具） ⑤Product Hunt发布 | ①发布视频理解准确率基准 ②内容分析案例展示 ③免费API试用 ④标注工具开源 ⑤行业白皮书 | 第1-2周：开源+基准发布 第3-4周：行业推广+合作 持续：模型迭代 | API调用 100万+/月 合作伙伴 20+ 标注准确率 >90% | 5000/月
8 | 本地化AI部署Agent | 医疗/法律/金融IT负责人、政府信息化部门 | ①开源社区（Hugging Face） ②行业垂直社群 ③技术会议演讲 ④政府采购平台 ⑤安全认证展示 | ①发布本地部署性能对比报告 ②行业合规白皮书 ③一键部署演示视频 ④安全认证（等保/ISO） ⑤客户案例 | 第1-4周：技术验证+报告 第5-8周：行业推广+认证 持续：硬件适配更新 | 部署案例 50+ 行业覆盖 5+ 合规认证 3+ | 8000/月
9 | GUI自动化Agent | 企业运营负责人、QA团队Lead、RPA厂商 | ①GitHub开源（核心引擎） ②RPA社区推广 ③技术博客系列 ④Product Hunt发布 ⑤企业试点 | ①发布跨应用自动化演示 ②与Selenium/Playwright对比 ③开源录制回放工具 ④企业ROI案例 ⑤插件市场发布 | 第1周：开源+演示发布 第2-3周：社区推广+对比 第4周：企业试点 持续：应用覆盖扩展 | GitHub Star 200+ 企业试点 20+ 自动化覆盖率 >80% | 5000/月
10 | 电商营销Agent集群 | 电商卖家、品牌方市场总监、代运营公司 | ①电商平台合作（淘宝/亚马逊） ②电商社群推广 ③行业展会（电商大会） ④案例营销 ⑤API市场上架 | ①发布营销ROI提升案例 ②免费选品分析工具 ③行业趋势报告（月度） ④卖家培训课程 ⑤合作伙伴计划 | 第1-2周：免费工具+案例 第3-4周：平台合作+社群 持续：行业报告+培训 | 卖家用户 500+ GMV关联 1亿+ ROI提升 30%+ | 8000/月
11 | 机器人任务编排Agent | 机器人运营商、工厂自动化部门、服务业 | ①机器人行业展会 ②UniStore应用商店 ③GitHub开源（编排引擎） ④行业白皮书 ⑤学术合作 | ①发布任务编排效率报告 ②开源编排引擎 ③行业解决方案白皮书 ④安全认证展示 ⑤合作伙伴生态 | 第1-4周：技术验证+开源 第5-8周：行业推广+认证 持续：生态建设 | 合作伙伴 10+ 编排任务 1000+/月 安全零事故 | 10000/月
12 | AI内容质量审核Agent | 内容平台CTO、短剧平台运营、AI应用商 | ①内容行业展会 ②GitHub开源（审核引擎） ③内容平台合作 ④行业白皮书 ⑤API市场上架 | ①发布内容审核准确率报告 ②红果短剧案例研究 ③开源规则引擎 ④免费API试用（万条/月） ⑤行业合规指南 | 第1周：案例+开源发布 第2-3周：平台合作+推广 第4周：用户增长 持续：规则库更新 | 平台客户 30+ 审核量 1亿+/月 准确率 >95% | 5000/月

## Agent配置优化
Agent服务方向 · Agent配置与服务流程优化
服务方向 | Agent组成 | 通信协议优化 | 服务流程优化 | Token经济优化 | 监控指标 | 本周行动项
多模型路由与成本优化 | 路由Agent(调度) + 性能Agent(测试) + 成本Agent(监控) + 缓存Agent(复用) | 路由Agent→性能Agent：直接函数调用（延迟<1ms） 性能Agent→成本Agent：消息队列（异步） 缓存Agent：共享内存（只读） | ①任务输入→特征向量提取→模型匹配→参数优化→执行→验证→记录 ②添加任务优先级队列 ③实现降级策略（主模型不可用时自动切换） | ①缓存命中率目标>60%（减少重复调用） ②批量调用折扣（合并同时段请求） ③低优先级任务用低成本模型 ④推理强度动态调节（简单任务用低强度） | 缓存命中率、平均延迟、成本节省率、模型切换次数、错误率 | ①搭建模型性能基准测试框架 ②收集10个主流模型基准数据 ③编写路由算法核心逻辑
AI安全攻防服务 | 攻击Agent(红队) + 防御Agent(蓝队) + 报告Agent(文档) + 监控Agent(持续) | 攻击↔防御：对抗式JSON挑战-响应 报告Agent：消息队列订阅 监控Agent：发布-订阅（事件广播） | ①目标分析→攻击面扫描→漏洞探测→POC生成→防御验证→修复建议→报告 ②添加漏洞严重性分级 ③实现增量扫描（仅检测变更部分） | ①复用已知漏洞模式库（减少全量扫描） ②POC模板化生成（降低LLM调用） ③增量扫描减少计算量 ④报告模板化（仅关键部分用LLM） | 漏洞发现数、POC成功率、扫描耗时、误报率、客户满意度 | ①集成GPT-5.5-Cyber API ②构建OWASP AI漏洞模式库 ③开发对抗式通信框架
实时语音翻译Agent | ASR Agent(识别) + 翻译Agent(翻译) + TTS Agent(合成) + 质量Agent(校验) | ASR→翻译→TTS：流式管道（WebSocket） 质量Agent：并行抽检 语言检测：前置快速通道 | ①语音输入→语言检测→ASR→翻译→TTS→输出 ②添加端点检测（减少无效处理） ③实现翻译质量分级（实时/标准/精确） | ①缓存常用翻译对（命中率>40%） ②端点检测减少30%无效处理 ③翻译质量分级（实时用快速模型） ④批量会议记录用低成本模型 | 翻译延迟、语言检测准确率、翻译质量评分、并发用户数 | ①接入OpenAI实时语音API ②开发流式翻译管道原型 ③测试3种语音模型效果
金融投研Agent | 采集Agent(数据) + 分析Agent(量化) + 风控Agent(评估) + 报告Agent(输出) | 采集→分析：发布-订阅（数据广播） 分析→风控：消息队列 报告Agent：定时触发+事件触发 | ①数据采集→清洗→分析→趋势判断→风险评估→报告生成→推送 ②添加实时事件驱动分析 ③实现多策略回测框架 | ①增量数据更新（避免全量重新分析） ②分析结果缓存（相同条件复用） ③报告模板化（减少LLM生成量） ④非交易时段用低成本模型 | 数据覆盖度、分析准确率、报告生成时间、回测胜率、客户留存率 | ①集成Claude Financial Services ②接入3个金融数据源 ③开发投研分析框架原型
AI内容质量审核Agent | 分类Agent(类型) + 质量Agent(评分) + 违规Agent(检测) + 复核Agent(人工接口) | 分类/质量/违规：并行管道（同时处理） 复核Agent：异步队列 结果汇总：共享内存 | ①内容输入→规则引擎预处理→分类→质量评分→违规检测→疑难复核→结果输出 ②添加批量处理管道 ③实现人工复核工作流 | ①规则引擎预处理过滤70%明显内容 ②LLM仅处理30%边界案例 ③批量审核降低单条成本 ④违规模式库缓存 | 审核吞吐量、准确率、召回率、人工复核率、处理延迟 | ①构建规则引擎（100+规则） ②收集标注数据集（1万条） ③开发并行审核管道

## 本周行动路线图
本周行动路线图（5/11-5/17）
日期 | 优先级 | 行动项 | 负责方 | 产出物 | 完成标准
5/11 周日 | P0 | 多模型路由Agent MVP开发启动 | 系统 | 路由算法核心代码+基准测试框架 | 能对3个模型进行自动路由选择
5/11 周日 | P0 | AI安全攻防Agent漏洞库构建 | 系统 | OWASP AI漏洞模式库v1.0 | 覆盖OWASP Top 10 AI漏洞
5/11 周日 | P0 | 内容审核Agent规则引擎开发 | 系统 | 规则引擎+100条规则 | 规则引擎能预处理70%内容
5/12 周一 | P0 | 金融投研Agent数据源接入 | 系统 | 3个金融数据API对接 | 能采集实时行情+财报数据
5/12 周一 | P0 | ATEX平台做市+流动性提供 | TA操作 | 做市订单挂出 | 买卖价差<15%，深度>1000
5/12 周一 | P1 | GitHub仓库创建（阻塞6个推广渠道） | TA操作 | ATEX开源仓库上线 | README+API文档+示例代码完整
5/13 周二 | P0 | 多模型路由Agent基准数据收集 | 系统 | 10个模型×5任务基准数据 | 基准数据库v0.1
5/13 周二 | P1 | 语音翻译Agent流式管道原型 | 系统 | ASR→翻译→TTS管道 | 端到端延迟<5秒
5/14 周三 | P0 | 安全攻防Agent对抗框架开发 | 系统 | 红蓝对抗通信框架 | 攻击Agent能生成POC
5/14 周三 | P1 | 内容审核Agent标注数据收集 | 系统 | 1万条标注数据集 | 覆盖5类内容×4个质量等级
5/15 周四 | P0 | 金融投研Agent分析框架开发 | 系统 | 投研分析框架原型 | 能生成基础投研报告
5/15 周四 | P1 | 多模型路由Agent开源准备 | 系统 | GitHub项目结构+README | 可发布到GitHub
5/16 周五 | P0 | 各Agent服务描述文档编写 | 系统 | 5个P0方向服务描述 | 包含API文档+使用示例
5/16 周五 | P1 | 推广内容批量制作 | 系统 | 技术博客×3+案例×2 | 可发布到Dev.to/HN
5/17 周六 | P0 | 本周复盘+下周计划 | 系统 | 周报+下周行动路线图 | 所有P0项完成度>80%
5/17 周六 | P1 | Agent服务平台框架设计更新 | 系统 | 平台架构v1.1 | 纳入本周开发进展

## 趋势信号与风险预警
趋势信号与风险预警
类型 | 信号来源 | 信号内容 | 影响方向 | 影响程度 | 建议应对
🚀 机会 | OpenAI | GPT-5.5-Cyber安全模型发布，AI安全能力大幅提升 | AI安全攻防服务 | 极强 | 立即集成作为攻击Agent核心引擎，抢占安全市场先发优势
🚀 机会 | Anthropic | Claude Financial Services开源，降低金融Agent开发门槛 | 金融投研Agent | 极强 | 快速集成开源套件，2周内推出MVP
🚀 机会 | OpenAI | 三款实时语音模型+70语言支持，语音翻译基础设施成熟 | 实时语音翻译Agent | 强 | 第二优先级启动，利用成熟API快速构建
🚀 机会 | Google | Gemini 3.1 Ultra 200万token上下文，长文档处理能力突破 | 长文档深度分析Agent | 中强 | 技术储备，等待API开放后快速接入
🚀 机会 | 字节/商汤/腾讯 | 多模态理解模型密集发布，音画同步推理能力提升 | 多模态内容理解Agent | 强 | 第三优先级，关注模型API开放进度
🚀 机会 | Microsoft | Agent 365 GA + Copilot Cowork，企业Agent市场爆发 | 企业Agent治理平台 | 强 | 持续跟踪Microsoft生态，寻找差异化切入点
🚀 机会 | Visa/Coinbase/MoonPay | 构建Agent支付基础设施，Agent经济底层完善 | ATEX交易平台 | 强 | 加速ATEX推广，对接支付基础设施
⚠️ 风险 | Claude | 封杀第三方模型，平台锁定趋势加剧 | 多模型路由Agent | 中 | 反而强化路由需求——帮客户避免平台锁定
⚠️ 风险 | DeepSeek | 500亿融资（估值3500亿），中国AI军备竞赛升级 | 全部方向 | 中 | 关注中国模型能力提升，及时纳入基准测试
⚠️ 风险 | 行业 | Q1全球风投$3000亿（AI占$2420B），泡沫风险上升 | 创业策略 | 中强 | 控制烧钱速度，优先验证PMF再扩张
⚠️ 风险 | 监管 | 五大AI实验室签署政府预发布测试，监管收紧 | AI安全攻防服务 | 中 | 合规Agent需求增加，安全服务更受重视
⚠️ 风险 | 行业 | 红果短剧下架万部AI短剧，内容质量管控趋严 | AI内容质量审核Agent | 强 | 加速内容审核Agent开发，抓住监管红利
📊 数据 | 市场 | 300+可用AI模型，但企业选择困难、成本失控 | 多模型路由Agent | 极强 | 核心痛点验证，立即启动MVP
📊 数据 | 市场 | 中国大模型调用量首超美国，中国市场潜力巨大 | 全部方向 | 中强 | 考虑中文市场优先策略

## ATEX推广与服务协同
ATEX交易平台 · 推广进展与服务协同
维度 | 当前状态 | 本周目标 | 阻塞项 | 行动方案 | 预期进展
GitHub仓库 | ❌ 未创建（阻塞6个推广渠道） | 创建并发布ATEX开源仓库 | 需TA创建GitHub账号/仓库 | ①整理项目结构 ②编写完整README ③准备发布PR模板 | 仓库上线，README+API文档+示例代码完整
HTTP API | ❌ 未启动（Agent无法远程接入） | 启动api/server.py端口8420 | 需确认服务器端口可达性 | ①测试server.py启动 ②确认端口8420开放 ③编写API文档 | API可远程调用，响应时间<100ms
流动性 | ❌ 零流动性（订单簿空） | 平台做市+获取首批外部用户 | 需TA执行做市操作 | ①platform挂买单@1.4+卖单@1.6 ②零佣金90天吸引首批用户 ③推荐奖励100 token | 买卖价差<15%，日交易量>100 ATEX
MCP注册 | ⏳ 已调研，未提交 | 提交MCP Hub注册 | GitHub仓库需先创建 | ①准备服务描述JSON ②提交modelcontextprotocol.io ③等待审核 | MCP Hub可见，Agent可通过MCP发现ATEX
A2A注册 | ⏳ 已调研3个入口 | 提交A2A Registry注册 | GitHub仓库需先创建 | ①选择a2a-registry.dev为主入口 ②准备Agent描述 ③提交注册 | A2A Registry可见
技术博客 | ⏳ 方向已构思 | 发布1篇技术博客到Dev.to | GitHub仓库需先创建 | ①撰写'Building Agent-to-Agent Token Exchange' ②结合AI日报热点 ③Dev.to发布 | 博客发布，阅读量>500
社区推广 | ⏳ 话题已识别 | 在2个社区发布技术公告 | GitHub仓库需先创建 | ①Reddit r/LocalLLaMA ②HN Show HN ③突出零依赖+纯JSON+协议兼容 | 2个社区帖子，互动>50
服务协同 | ⏳ 12个服务方向已规划 | 将ATEX支付集成到P0服务 | P0服务MVP需先完成 | ①多模型路由Agent→按调用收费 ②安全攻防Agent→按次收费 ③内容审核Agent→按条收费 | 3个P0服务支持ATEX支付